## Feuil1
Planning initial projet arduino | N° de séance | Taches de Mathilde | Taches de Elena
| 1 | Répartition des taches, planning, cahier des charges | recherche sur la bibliographie de l'art, début du programme pour afficher l'heure sur un écran LCD
| 2 | detection de la distance avec HC-SR04+ | connection bluetooth+ connection buzzer+ programme pour faire sonner le buzzer à l'heure
| 3 | initialisation des distances programmable et relation avec buzzer | connection bluetooth+ connection buzzer+ programme pour faire sonner le buzzer à l'heure
| 4 | initialisation des distances programmable et relation avec buzzer | test et programme afin de pouvoir faire sonner le réveil en fonction de la distance
A LA FIN CE CES SEANCES ON DOIT ETRE CAPABLE DE FAIRE SONNER LE BUZZER A UNE HEURE PRECISE ET DE LE FAIRE RE-SONNER EN FONCTION DE LA DISTANCE
| 5 | vidéoprojecteur | relation module mp3 et sonnerie du buzzer
| 6 | vidéoprojecteur | relation module mp3 et sonnerie du buzzer
| 7 | lien final entre tous les programmes | allume les lumières du réveil quand il sonne
| 8 | Finalisation | Finalisation